## 必須機能スケジュール
💛：レビュー
No | 工程 | 分類 | 進捗 | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
|  |  |  | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30
|  |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水 | 木
1 | 要件定義 | WBS | bar: 木; 月
2 | 外部設計 | ER図 | bar: 木; 月
3 | 外部設計 | テーブル定義書 | bar: 木; 月
4 | 外部設計 | setUp.sql | bar: 木 to 金; 月
5 | 外部設計 | 画面モックアップHTML | bar: 金; 月 to 木; 月
6 | 詳細設計 | SearchResultService,ItemDAO,SearchResult.jsp | bar: 木 to 金; 火 to 木; 月
7 |  | CategoryDAO,ColorDAO,CommonDAO,ConnectionManager | bar: 金; 月; 水 to 木; 月
8 |  | MainServlet,SearchResultServlet,CommonServlet | bar: 水 to 木; 月
9 |  | ItemDTO,CategoryDTO,ColorDTO | bar: 月 to 火; 月
10 | プログラミング | データベース構築 | bar: 木; 月
11 |  | 会員機能（登録部分） 登録画面、登録確認画面、登録完了画面 | bar: 木; 月
12 |  | 会員機能（変更部分） 変更画面、変更確認画面、変更完了画面 | bar: 木 to 金; 月
13 |  | 会員機能（削除部分） 削除画面、削除確認画面、削除完了画面 | bar: 金; 月
14 |  | 会員機能（ログイン部分） ログイン画面 | bar: 月; 月
15 |  | 会員機能（ログアウト部分） ログアウト画面 | bar: 月; 月
16 |  | ショッピング機能（検索部分） 検索画面、検索結果画面 | bar: 火; 月
17 |  | ショッピング機能（商品詳細部分） 詳細画面、カート一覧画面 | bar: 火 to 水; 月
18 |  | ショッピング機能（購入画面） 購入画面、購入確認画面、購入完了画面 | bar: 水 to 木; 月
19 |  | ショッピング機能（購入履歴部分） 購入履歴画面、購入履歴キャンセル画面 | bar: 木 to 金; 月
20 | 試験計画 | 検索機能 （ItemDAO,ItemDTO,SearchResult.jsp,SearchResultService SearchResultServlet) | bar: 月 to 木; 火
21 |  | 商品詳細表示画面、カート一覧画面、カートキャンセル画面 | bar: 木 to 金; 火
22 |  | 購入画面、購入確認画面、購入完了画面 | bar: 金; 火; 月
23 |  | 会員登録画面、会員変更画面、会員削除画面 | bar: 火 to 水; 月
24 |  | 購入履歴画面、購入履歴キャンセル画面 | bar: 水; 月
25 |  | ログイン画面、ログアウト画面 | bar: 木 to 金; 月
26 | 試験実施 | Junit作成 （検索機能） | bar: 金; 月; 月
27 |  | Junit作成 （商品詳細、カート、決済機能） | bar: 月 to 火; 月
28 |  | Junit作成 （会員登録、変更、削除） | bar: 火 to 水; 月
29 |  | Junit作成 （ログイン、ログアウト） | bar: 水 to 木; 月
設計書
入出力ファイル